## 道路工程
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 送审数量 | 送审单价 | 送审总价 | 审定数量 | 审定单价 | 审定总价 | 调整金额
1 | 挖一般土方 | 三类土 | m3 | 5000 | 25.5 | 127500 | 4800 | 24.8 | 119040 | -8460
2 | 软基换填 | 合格土回填 | m3 | 3000 | 35 | 105000 | 2800 | 33.5 | 93800 | -11200
3 | 水泥稳定碎石基层 | 20cm厚 5%水泥 | m2 | 8000 | 68 | 544000 | 7800 | 66.5 | 518700 | -25300
4 | 沥青混凝土面层 | 细粒式 4cm | m2 | 8000 | 95 | 760000 | 7900 | 92 | 726800 | -33200
5 | 路缘石 | 花岗岩 15×35×100cm | m | 2000 | 120 | 240000 | 1950 | 115 | 224250 | -15750
6 | 人行道砖 | 透水砖 6cm | m2 | 1500 | 85 | 127500 | 1480 | 82 | 121360 | -6140
7 | 盲道砖 | 透水砖 30×30cm | m2 | 200 | 110 | 22000 | 195 | 105 | 20475 | -1525
8 | 路基处理 | 特殊地基处理 | m2 | 500 | 80 | 40000 | 520 | 82 | 42640 | 2640
9 | 边坡防护 | 浆砌片石 | m3 | 300 | 150 | 45000 | 310 | 152 | 47120 | 2120

## 排水工程
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 送审数量 | 送审单价 | 送审总价 | 审定数量 | 审定单价 | 审定总价 | 调整金额
1 | 挖管沟土方 | 三类土 深2m内 | m3 | 2500 | 28 | 70000 | 2400 | 27 | 64800 | -5200
2 | 回填砂砾石 | 中粗砂 | m3 | 1800 | 65 | 117000 | 1750 | 63 | 110250 | -6750
3 | 钢筋混凝土排水管 | DN600 II级 | m | 800 | 180 | 144000 | 780 | 175 | 136500 | -7500
4 | 砌筑检查井 | 圆形φ1000 深2.5m | 座 | 30 | 2800 | 84000 | 28 | 2750 | 77000 | -7000
5 | 雨水口 | 双箅式 | 座 | 50 | 1200 | 60000 | 48 | 1180 | 56640 | -3360
6 | 管道基础加固 | C20混凝土 | m3 | 120 | 380 | 45600 | 125 | 385 | 48125 | 2525
7 | 跌水井 | 砖砌 深3.0m | 座 | 8 | 3200 | 25600 | 9 | 3250 | 29250 | 3650

## 照明工程
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 送审数量 | 送审单价 | 送审总价 | 审定数量 | 审定单价 | 审定总价 | 调整金额
1 | 路灯基础 | C25混凝土 | 座 | 40 | 850 | 34000 | 38 | 830 | 31540 | -2460
2 | 路灯杆 | 10m高杆 热镀锌 | 套 | 40 | 3200 | 128000 | 39 | 3150 | 122850 | -5150
3 | LED路灯 | 200W 4000K | 套 | 40 | 1800 | 72000 | 39 | 1750 | 68250 | -3750
4 | 电缆敷设 | YJV-4×25+1×16 | m | 2400 | 85 | 204000 | 2350 | 83 | 195050 | -8950
5 | 配电箱 | 户外防水型 | 台 | 8 | 4500 | 36000 | 8 | 4400 | 35200 | -800
6 | 路灯接线井 | 砖砌 小型 | 座 | 10 | 680 | 6800 | 11 | 690 | 7590 | 790
7 | 接地装置 | 角钢接地极 | 组 | 15 | 420 | 6300 | 16 | 425 | 6800 | 500